## ryha
Výkaz výměr zemních prací
Investor: | VaK Hodonín, a.s.
Stavba: | Bzenec - zkapacitnění řadu I. etapa
Projektant: | Artesia, spol, s r.o., Ratíškovice zak. č.: 25/2017 z 05/2018
úsek | profil | šířka | lože |  | obsyp |  | hloubka |  |  | staničení |  | délka | výkop |  |  | Pažení
| DN | šířka | výška |  | výška |  | h1 | h2 | hstř | L1 | L2 | Lcelk | do 3,5 | nad 3,5 | přeh. výkopku | do 2,0 m | do 4,0 m | do 8 m
| mm | m | m | m3 | m | m3 | m | m | m | m | m | m | m3 | m3 | 166101101 | m2 | m2 | m2
0-5 | TLT 600 | 1.4 |  | 0 | 1.04 | 7.28 | 1.88 | 2.06 | 1.97 | 0 | 5 | 5 | 13.79 |  |  | 19.7
5-15,6 | TLT 600 | 1.4 |  | 0 | 1.04 | 15.4336 | 2.06 | 2.32 | 2.19 | 5 | 15.6 | 10.6 | 32.4996 |  |  |  | 46.428
15,6-20,3 | TLT 600 | 1.4 |  | 0 | 1.04 | 6.8432 | 2.32 | 2.43 | 2.375 | 15.6 | 20.3 | 4.7 | 15.6275 |  |  |  | 22.325
20,3-21,5 | TLT 600 | 1.4 |  | 0 | 1.04 | 1.7472 | 2.43 | 2.46 | 2.445 | 20.3 | 21.5 | 1.2 | 4.1076 |  |  |  | 5.868
21,5-24,3 | TLT 600 | 1.4 |  | 0 | 1.04 | 4.0768 | 2.46 | 2.52 | 2.49 | 21.5 | 24.3 | 2.8 | 9.7608 |  |  |  | 13.944
24,3-25,8 | TLT 600 | 1.4 |  | 0 | 1.04 | 2.184 | 2.52 | 2.56 | 2.54 | 24.3 | 25.8 | 1.5 |  | 5.334 | 5.334 |  | 7.62
25,8-26 | TLT 600 | 1.4 |  | 0 | 1.04 | 0.2912 | 2.56 | 2.56 | 2.56 | 25.8 | 26 | 0.2 |  | 0.7168 | 0.7168 |  | 1.024
26-27,7 | TLT 600 | 1.4 |  | 0 | 1.04 | 2.4752 | 2.56 | 2.6 | 2.58 | 26 | 27.7 | 1.7 |  | 6.1404 | 6.1404 |  | 8.772
27,7-43,2 protlak | TLT 600 | 1.4 |  | 0 | 1.04 | 22.568 | 2.6 |  | 1.3 | 27.7 | 43.2 | 15.5
43,2-43,9 | TLT 600 | 1.4 |  | 0 | 1.04 | 1.0192 | 2.6 | 2.29 | 2.445 | 43.2 | 43.9 | 0.7 | 2.3961 |  |  |  | 3.423
43,9-53 | TLT 600 | 1.4 |  | 0 | 1.04 | 13.2496 | 2.29 | 2.26 | 2.275 | 43.9 | 53 | 9.1 | 28.9835 |  |  |  | 41.405
53-64,8 | TLT 600 | 1.4 |  | 0 | 1.04 | 17.1808 | 2.26 | 2.29 | 2.275 | 53 | 64.8 | 11.8 | 37.583 |  |  |  | 53.69
64,8-65 | TLT 600 | 1.4 |  | 0 | 1.04 | 0.2912 | 2.29 | 2.28 | 2.285 | 64.8 | 65 | 0.2 | 0.6398 |  |  |  | 0.914
vyb. skruží stáv. kalníku 64,8 | TLT 600 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 4 |  |  | 0
odečet vyb. skručí kalníku 64,8 | TLT 600 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | -1.1304 |  |  | 0
65-68,5 | TLT 600 | 1.4 |  | 0 | 1.04 | 5.096 | 2.28 | 2.22 | 2.25 | 65 | 68.5 | 3.5 | 11.025 |  |  |  | 15.75
68,5-70,9 | TLT 600 | 1.4 |  | 0 | 1.04 | 3.4944 | 2.22 | 2.13 | 2.175 | 68.5 | 70.9 | 2.4 | 7.308 |  |  |  | 10.44
70,9-95,8 | TLT 600 | 1.4 |  | 0 | 1.04 | 36.2544 | 2.13 | 1.89 | 2.01 | 70.9 | 95.8 | 24.9 | 70.0686 |  |  |  | 100.098
95,8-120,8 | TLT 600 | 1.4 |  | 0 | 1.04 | 36.4 | 1.89 | 2.12 | 2.005 | 95.8 | 120.8 | 25 | 70.175 |  |  |  | 100.25
120,8-139,1 | TLT 600 | 1.4 |  | 0 | 1.04 | 26.6448 | 2.12 | 2.08 | 2.1 | 120.8 | 139.1 | 18.3 | 53.802 |  |  |  | 76.86
139,1-161,5 | TLT 600 | 1.4 |  | 0 | 1.04 | 32.6144 | 2.08 | 2.28 | 2.18 | 139.1 | 161.5 | 22.4 | 68.3648 |  |  |  | 97.664
161,5-166,2 | TLT 600 | 1.4 |  | 0 | 1.04 | 6.8432 | 2.28 | 2.24 | 2.26 | 161.5 | 166.2 | 4.7 | 14.8708 |  |  |  | 21.244
166,2-189,2 | TLT 600 | 1.4 |  | 0 | 1.04 | 33.488 | 2.24 | 2.06 | 2.15 | 166.2 | 189.2 | 23 | 69.23 |  |  |  | 98.9
189,2-191,1 | TLT 600 | 1.4 |  | 0 | 1.04 | 2.7664 | 2.06 | 2.09 | 2.075 | 189.2 | 191.1 | 1.9 | 5.5195 |  |  |  | 7.885
zrušení vzdušníkové šachty 166,2 | TLT 600 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 10.24
odečet vybourané vzdušníkové šachy ŽB 1,74*2,04 | TLT 600 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | -3.5496 |  |  | 0
191,1-197,9 | TLT 600 | 1.4 |  | 0 | 1.04 | 9.9008 | 2.09 | 1.94 | 2.015 | 191.1 | 197.9 | 6.8 | 19.1828 |  |  |  | 27.404
1979,9-216,1 | TLT 600 | 1.4 |  | 0 | 1.04 | 26.4992 | 1.94 | 1.87 | 1.905 | 197.9 | 216.1 | 18.2 | 48.5394 |  |  | 69.342
216,1-239,3 | TLT 600 | 1.4 |  | 0 | 1.04 | 33.7792 | 1.87 | 1.93 | 1.9 | 216.1 | 239.3 | 23.2 | 61.712 |  |  | 88.16
239,3-241,1 | TLT 600 | 1.4 |  | 0 | 1.04 | 2.6208 | 1.93 | 1.86 | 1.895 | 239.3 | 241.1 | 1.8 | 4.7754 |  |  | 6.822
241,1-244,4 | TLT 600 | 1.4 |  | 0 | 1.04 | 4.8048 | 1.86 | 1.99 | 1.925 | 241.1 | 244.4 | 3.3 | 8.8935 |  |  | 12.705
244,4-266,2 | TLT 600 | 1.4 |  | 0 | 1.04 | 31.7408 | 1.99 | 1.8 | 1.895 | 244.4 | 266.2 | 21.8 | 57.8354 |  |  | 82.622
266,2-291,2 | TLT 600 | 1.4 |  | 0 | 1.04 | 36.4 | 1.8 | 1.86 | 1.83 | 266.2 | 291.2 | 25 | 64.05 |  |  | 91.5
291,2-316,2 | TLT 600 | 1.4 |  | 0 | 1.04 | 36.4 | 1.86 | 2.01 | 1.935 | 291.2 | 316.2 | 25 | 67.725 |  |  | 96.75
316,2-341,2 | TLT 600 | 1.4 |  | 0 | 1.04 | 36.4 | 2.01 | 1.82 | 1.915 | 316.2 | 341.2 | 25 | 67.025 |  |  | 95.75
341,2-366,2 | TLT 600 | 1.4 |  | 0 | 1.04 | 36.4 | 1.82 | 1.88 | 1.85 | 341.2 | 366.2 | 25 | 64.75 |  |  | 92.5
366,2-391,2 | TLT 600 | 1.4 |  | 0 | 1.04 | 36.4 | 1.88 | 1.83 | 1.855 | 366.2 | 391.2 | 25 | 64.925 |  |  | 92.75
391,2-409,9 | TLT 600 | 1.4 |  | 0 | 1.04 | 27.2272 | 1.83 | 1.82 | 1.825 | 391.2 | 409.9 | 18.7 | 47.7785 |  |  | 68.255
409,9-416,2 | TLT 600 | 1.4 |  | 0 | 1.04 | 9.1728 | 1.82 | 1.81 | 1.815 | 409.9 | 416.2 | 6.3 | 16.0083 |  |  | 22.869
416,2-441,2 | TLT 600 | 1.4 |  | 0 | 1.04 | 36.4 | 1.81 | 1.66 | 1.735 | 416.2 | 441.2 | 25 | 60.725 |  |  | 86.75
441,2-466,2 | TLT 600 | 1.4 |  | 0 | 1.04 | 36.4 | 1.66 | 1.85 | 1.755 | 441.2 | 466.2 | 25 | 61.425 |  |  | 87.75
466,2-491 | TLT 600 | 1.4 |  | 0 | 1.04 | 36.1088 | 1.85 | 2.08 | 1.965 | 466.2 | 491 | 24.8 | 68.2248 |  |  | 97.464
491-499,7 | TLT 600 | 1.4 |  | 0 | 1.04 | 12.6672 | 2.08 | 2.12 | 2.1 | 491 | 499.7 | 8.7 | 25.578 |  |  |  | 36.54
499,7-501,1 | TLT 600 | 1.4 |  | 0 | 1.04 | 2.0384 | 2.12 | 1.73 | 1.925 | 499.7 | 501.1 | 1.4 | 3.773 |  |  | 5.39
501,1-502,9 | TLT 600 | 1.4 |  | 0 | 1.04 | 2.6208 | 1.73 | 1.83 | 1.78 | 501.1 | 502.9 | 1.8 | 4.4856 |  |  | 6.408
502,9-504,2 | TLT 600 | 1.4 |  | 0 | 1.04 | 1.8928 | 1.83 | 1.91 | 1.87 | 502.9 | 504.2 | 1.3 | 3.4034 |  |  | 4.862
504,2-515,7 | TLT 600 | 1.4 |  | 0 | 1.04 | 16.744 | 1.91 | 2.02 | 1.965 | 504.2 | 515.7 | 11.5 | 31.6365 |  |  | 45.195
515,7-540,7 | TLT 600 | 1.4 |  | 0 | 1.04 | 36.4 | 2.02 | 2.23 | 2.125 | 515.7 | 540.7 | 25 | 74.375 |  |  |  | 106.25
540,7-542 | TLT 600 | 1.4 |  | 0 | 1.04 | 1.8928 | 2.23 | 2.23 | 2.23 | 540.7 | 542 | 1.3 | 4.0586 |  |  |  | 5.798
542-550,9 | TLT 600 | 1.4 |  | 0 | 1.04 | 12.9584 | 2.23 | 2.19 | 2.21 | 542 | 550.9 | 8.9 | 27.5366 |  |  |  | 39.338
550,9-572,6 | TLT 600 | 1.4 |  | 0 | 1.04 | 31.5952 | 2.19 | 1.8 | 1.995 | 550.9 | 572.6 | 21.7 | 60.6081 |  |  | 86.583
572,6-593,7 | TLT 600 | 1.4 |  | 0 | 1.04 | 30.7216 | 1.8 | 2.03 | 1.915 | 572.6 | 593.7 | 21.1 | 56.5691 |  |  | 80.813
593,7-619 | TLT 600 | 1.4 |  | 0 | 1.04 | 36.8368 | 2.03 | 2.14 | 2.085 | 593.7 | 619 | 25.3 | 73.8507 |  |  |  | 105.501
619-644 | TLT 600 | 1.4 |  | 0 | 1.04 | 36.4 | 2.14 | 1.85 | 1.995 | 619 | 644 | 25 | 69.825 |  |  | 99.75
644-669 | TLT 600 | 1.4 |  | 0 | 1.04 | 36.4 | 1.85 | 1.92 | 1.885 | 644 | 669 | 25 | 65.975 |  |  | 94.25
669-694 | TLT 600 | 1.4 |  | 0 | 1.04 | 36.4 | 1.92 | 2.03 | 1.975 | 669 | 694 | 25 | 69.125 |  |  | 98.75
694-706,5 | TLT 600 | 1.4 |  | 0 | 1.04 | 18.2 | 2.03 | 1.95 | 1.99 | 694 | 706.5 | 12.5 | 34.825 |  |  | 49.75
706,5-707 | TLT 600 | 1.4 |  | 0 | 1.04 | 0.728 | 1.95 | 1.93 | 1.94 | 706.5 | 707 | 0.5 | 1.358 |  |  | 1.94
707-709,8 | TLT 600 | 1.4 |  | 0 | 1.04 | 4.0768 | 1.93 | 1.8 | 1.865 | 707 | 709.8 | 2.8 | 7.3108 |  |  | 10.444
709,8-718,9 | TLT 600 | 1.4 |  | 0 | 1.04 | 13.2496 | 1.8 | 1.87 | 1.835 | 709.8 | 718.9 | 9.1 | 23.3779 |  |  | 33.397
výkop pro likvidaci kalníku 718,9 | TLT 600 |  |  | 0 |  | 0 | 1.87 |  | 0 | 718.9 |  | 0 | 10.24 |  |  | 0
odečet skruž kalníku | TLT 600 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | -2.5434 |  |  | 0
718,9-743,9 | TLT 600 | 1.4 |  | 0 | 1.04 | 36.4 | 1.87 | 1.82 | 1.845 | 718.9 | 743.9 | 25 | 64.575 |  |  | 92.25
743,9-768,9 | TLT 600 | 1.4 |  | 0 | 1.04 | 36.4 | 1.82 | 1.92 | 1.87 | 743.9 | 768.9 | 25 | 65.45 |  |  | 93.5
768,9-776,3 | TLT 600 | 1.4 |  | 0 | 1.04 | 10.7744 | 1.92 | 2.15 | 2.035 | 768.9 | 776.3 | 7.4 | 21.0826 |  |  |  | 30.118
776,3-804,9 | TLT 600 | 1.4 |  | 0 | 1.04 | 41.6416 | 2.15 | 1.8 | 1.975 | 776.3 | 804.9 | 28.6 | 79.079 |  |  | 112.97
804,9-805 | TLT 600 | 1.4 |  | 0 | 1.04 | 0.1456 | 1.8 | 1.91 | 1.855 | 804.9 | 805 | 0.1 | 0.2597 |  |  | 0.371
výkop pro likvidaci vzdušníkvé šachty | TLT 600 |  |  | 0 |  | 0 | 1.91 |  | 0 | 805 |  | 0 | 10.24 |  |  | 0
odečet beton vzdušníkové šachty 805 | TLT 600 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | -3.5496 |  |  | 0
805-807,3 | TLT 600 | 1.4 |  | 0 | 1.04 | 3.3488 | 1.91 | 1.98 | 1.945 | 805 | 807.3 | 2.3 | 6.2629 |  |  | 8.947
807,3-810,3 | TLT 600 | 1.4 |  | 0 | 1.04 | 4.368 | 1.98 | 1.93 | 1.955 | 807.3 | 810.3 | 3 | 8.211 |  |  | 11.73
810,3-813,5 | TLT 600 | 1.4 |  | 0 | 1.04 | 4.6592 | 1.93 | 1.87 | 1.9 | 810.3 | 813.5 | 3.2 | 8.512 |  |  | 12.16
813,5-814,0 | TLT 600 | 1.4 |  | 0 | 1.04 | 0.728 | 1.87 | 1.84 | 1.855 | 813.5 | 814 | 0.5 | 1.2985 |  |  | 1.855
814-816,3 | TLT 600 | 1.4 |  | 0 | 1.04 | 3.3488 | 1.84 | 1.81 | 1.825 | 814 | 816.3 | 2.3 | 5.8765 |  |  | 8.395
816,3-818,6 | TLT 600 | 1.4 |  | 0 | 1.04 | 3.3488 | 1.81 | 1.58 | 1.695 | 816.3 | 818.6 | 2.3 | 5.4579 |  |  | 7.797
818,6-821,5 | TLT 600 | 1.4 |  | 0 | 1.04 | 4.2224 | 1.58 | 1.88 | 1.73 | 818.6 | 821.5 | 2.9 | 7.0238 |  |  | 10.034
821,5-838,8 | TLT 600 | 1.4 |  | 0 | 1.04 | 25.1888 | 1.88 | 1.8 | 1.84 | 821.5 | 838.8 | 17.3 | 44.5648 |  |  | 63.664
838,8-863,8 | TLT 600 | 1.4 |  | 0 | 1.04 | 36.4 | 1.8 | 1.81 | 1.805 | 838.8 | 863.8 | 25 | 63.175 |  |  | 90.25
863,8-875,5 | TLT 600 | 1.4 | 0.1 | 1.638 | 1.04 | 17.0352 | 1.81 | 1.86 | 1.835 | 863.8 | 875.5 | 11.7 | 30.0573 |  |  | 42.939
875,5-885,9 | TLT 600 | 1.4 | 0.1 | 1.456 | 1.04 | 15.1424 | 1.86 | 1.81 | 1.835 | 875.5 | 885.9 | 10.4 | 26.7176 |  |  | 38.168
885,9-892,5 | TLT 600 | 1.4 | 0.1 | 0.924 | 1.04 | 9.6096 | 1.81 | 1.79 | 1.8 | 885.9 | 892.5 | 6.6 | 16.632 |  |  | 23.76
892,5-895,3 | TLT 600 | 1.4 | 0.1 | 0.392 | 1.04 | 4.0768 | 1.79 | 1.87 | 1.83 | 892.5 | 895.3 | 2.8 | 7.1736 |  |  | 10.248
895,3-910,9 | TLT 600 | 1.4 | 0.1 | 2.184 | 1.04 | 22.7136 | 1.87 | 1.83 | 1.85 | 895.3 | 910.9 | 15.6 | 40.404 |  |  | 57.72
910,9-936,0 | TLT 600 | 1.4 | 0.1 | 3.514 | 1.04 | 36.5456 | 1.83 | 1.78 | 1.805 | 910.9 | 936 | 25.1 | 63.4277 |  |  | 90.611
936-961 | TLT 600 | 1.4 | 0.1 | 3.5 | 1.04 | 36.4 | 1.78 | 1.84 | 1.81 | 936 | 961 | 25 | 63.35 |  |  | 90.5
961-986 | TLT 600 | 1.4 | 0.1 | 3.5 | 1.04 | 36.4 | 1.84 | 1.78 | 1.81 | 961 | 986 | 25 | 63.35 |  |  | 90.5
986-1011 | TLT 600 | 1.4 | 0.1 | 3.5 | 1.04 | 36.4 | 1.78 | 1.79 | 1.785 | 986 | 1011 | 25 | 62.475 |  |  | 89.25
1011-1036 | TLT 600 | 1.4 | 0.1 | 3.5 | 1.04 | 36.4 | 1.79 | 1.98 | 1.885 | 1011 | 1036 | 25 | 65.975 |  |  | 94.25
1036-1053,7 | TLT 600 | 1.4 | 0.1 | 2.478 | 1.04 | 25.7712 | 1.98 | 2.43 | 2.205 | 1036 | 1053.7 | 17.7 | 54.6399 |  |  |  | 78.057
1053,7-1056 | TLT 600 | 1.4 | 0.1 | 0.322 | 1.04 | 3.3488 | 2.43 | 2.46 | 2.445 | 1053.7 | 1056 | 2.3 | 7.8729 |  |  |  | 11.247
1056-1058 | TLT 600 | 1.4 | 0.1 | 0.28 | 1.04 | 2.912 | 2.46 | 2.5 | 2.48 | 1056 | 1058 | 2 | 6.944 |  |  |  | 9.92
1058-1060,7 | TLT 600 | 1.4 | 0.1 | 0.378 | 1.04 | 3.9312 | 2.5 | 2.53 | 2.515 | 1058 | 1060.7 | 2.7 |  | 9.5067 | 9.5067 |  | 13.581
1060,7-1063,1 | TLT 600 | 1.4 | 0.1 | 0.336 | 1.04 | 3.4944 | 2.53 | 2.62 | 2.575 | 1060.7 | 1063.1 | 2.4 |  | 8.652 | 8.652 |  | 12.36
1063,1-1066,3 | TLT 600 | 1.4 | 0.1 | 0.448 | 1.04 | 4.6592 | 2.62 | 2.72 | 2.67 | 1063.1 | 1066.3 | 3.2 |  | 11.9616 | 11.9616 |  | 17.088
1066,3-1068 | TLT 600 | 1.4 | 0.1 | 0.238 | 1.04 | 2.4752 | 2.72 | 2.75 | 2.735 | 1066.3 | 1068 | 1.7 |  | 6.5093 | 6.5093 |  | 9.299
1068-1081,9 | TLT 600 | 1.4 | 0.1 | 1.946 | 1.04 | 20.2384 | 2.75 | 2.93 | 2.84 | 1068 | 1081.9 | 13.9 |  | 55.2664 | 55.2664 |  | 78.952
1081,9-1110,1 | TLT 600 | 1.4 | 0.1 | 3.948 | 1.04 | 41.0592 | 2.93 | 2.64 | 2.785 | 1081.9 | 1110.1 | 28.2 |  | 109.9518 | 109.9518 |  | 157.074
1110,1-1137,6 | TLT 600 | 1.4 | 0.1 | 3.85 | 1.04 | 40.04 | 2.64 | 2.15 | 2.395 | 1110.1 | 1137.6 | 27.5 | 92.2075 |  |  |  | 131.725
1137,6-1161 | TLT 600 | 1.4 | 0.1 | 3.276 | 1.04 | 34.0704 | 2.15 | 1.94 | 2.045 | 1137.6 | 1161 | 23.4 | 66.9942 |  |  |  | 95.706
1161-1187 | TLT 600 | 1.4 | 0.1 | 3.64 | 1.04 | 37.856 | 1.94 | 2 | 1.97 | 1161 | 1187 | 26 | 71.708 |  |  | 102.44
1187-1213,2 | TLT 600 | 1.4 | 0.1 | 3.668 | 1.04 | 38.1472 | 2 | 1.79 | 1.895 | 1187 | 1213.2 | 26.2 | 69.5086 |  |  | 99.298
kalník 1213,2 | TLT 600 | 1.4 | 0.1 | 0.14 | 1.04 | 1.456 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 1213.2 |  | 1 | 2.506 |  |  | 3.58
1213,2-1238,2 | TLT 600 | 1.4 | 0.1 | 3.5 | 1.04 | 36.4 | 1.79 | 1.78 | 1.785 | 1213.2 | 1238.2 | 25 | 62.475 |  |  | 89.25
1238,2-1262,7 | TLT 600 | 1.4 | 0.1 | 3.43 | 1.04 | 35.672 | 1.78 | 2.15 | 1.965 | 1238.2 | 1262.7 | 24.5 | 67.3995 |  |  | 96.285
1262,7-1288,0 | TLT 600 | 1.4 | 0.1 | 3.542 | 1.04 | 36.8368 | 2.15 | 2.18 | 2.165 | 1262.7 | 1288 | 25.3 | 76.6843 |  |  |  | 109.549
1288-1311,8 | TLT 600 | 1.4 | 0.1 | 3.332 | 1.04 | 34.6528 | 2.18 | 2.18 | 2.18 | 1288 | 1311.8 | 23.8 | 72.6376 |  |  |  | 103.768
1311,8-1312,2 | TLT 600 | 1.4 | 0.1 | 0.056 | 1.04 | 0.5824 | 2.18 | 2.32 | 2.25 | 1311.8 | 1312.2 | 0.4 | 1.26 |  |  |  | 1.8
1312,2-1314,4 | TLT 600 | 1.4 | 0.1 | 0.308 | 1.04 | 3.2032 | 2.32 | 1.87 | 2.095 | 1312.2 | 1314.4 | 2.2 | 6.4526 |  |  |  | 9.218
1314,4-1317,5 | TLT 600 | 1.4 | 0.1 | 0.434 | 1.04 | 4.5136 | 1.87 | 1.85 | 1.86 | 1314.4 | 1317.5 | 3.1 | 8.0724 |  |  | 11.532
1317,5-1318,3 | TLT 600 | 1.4 | 0.1 | 0.112 | 1.04 | 1.1648 | 1.85 | 2.86 | 2.355 | 1317.5 | 1318.3 | 0.8 | 2.6376 |  |  |  | 3.768
1318,3-1322,2 | TLT 600 | 1.4 | 0.1 | 0.546 | 1.04 | 5.6784 | 2.86 | 2.83 | 2.845 | 1318.3 | 1322.2 | 3.9 |  | 15.5337 | 15.5337 |  | 22.191
1322,2-1323,30 | TLT 600 | 1.4 | 0.1 | 0.154 | 1.04 | 1.6016 | 2.83 | 2.66 | 2.745 | 1322.2 | 1323.3 | 1.1 |  | 4.2273 | 4.2273 |  | 6.039
1323,3-1325,9 | TLT 600 | 1.4 | 0.1 | 0.364 | 1.04 | 3.7856 | 2.66 | 2.66 | 2.66 | 1323.3 | 1325.9 | 2.6 |  | 9.6824 | 9.6824 |  | 13.832
1325,9-1351,9 | TLT 600 | 1.4 | 0.1 | 3.64 | 1.04 | 37.856 | 2.66 | 1.97 | 2.315 | 1325.9 | 1351.9 | 26 | 84.266 |  |  |  | 120.38
1351,9-1376,9 | TLT 600 | 1.4 | 0.1 | 3.5 | 1.04 | 36.4 | 1.97 | 2.08 | 2.025 | 1351.9 | 1376.9 | 25 | 70.875 |  |  |  | 101.25
1376,9-1401,9 | TLT 600 | 1.4 | 0.1 | 3.5 | 1.04 | 36.4 | 2.08 | 2.34 | 2.21 | 1376.9 | 1401.9 | 25 | 77.35 |  |  |  | 110.5
1401,9-1426,9 | TLT 600 | 1.4 | 0.1 | 3.5 | 1.04 | 36.4 | 2.34 | 1.84 | 2.09 | 1401.9 | 1426.9 | 25 | 73.15 |  |  |  | 104.5
1426,9-1451,9 | TLT 600 | 1.4 | 0.1 | 3.5 | 1.04 | 36.4 | 1.84 | 1.81 | 1.825 | 1426.9 | 1451.9 | 25 | 63.875 |  |  | 91.25
1451,9-1476,9 | TLT 600 | 1.4 | 0.1 | 3.5 | 1.04 | 36.4 | 1.81 | 1.89 | 1.85 | 1451.9 | 1476.9 | 25 | 64.75 |  |  | 92.5
1476,9-1501,9 | TLT 600 | 1.4 | 0.1 | 3.5 | 1.04 | 36.4 | 1.89 | 2.04 | 1.965 | 1476.9 | 1501.9 | 25 | 68.775 |  |  | 98.25
1501,9-1509,4 | TLT 600 | 1.4 | 0.1 | 1.05 | 1.04 | 10.92 | 2.04 | 2.07 | 2.055 | 1501.9 | 1509.4 | 7.5 | 21.5775 |  |  |  | 30.825
1509,4-1512,9 | TLT 600 | 1.4 | 0.1 | 0.49 | 1.04 | 5.096 | 2.07 | 2.77 | 2.42 | 1509.4 | 1512.9 | 3.5 | 11.858 |  |  |  | 16.94
výkop pro zrušení vzd. šachty | TLT 600 |  |  | 0 |  | 0 | 2.77 |  | 0 | 1512.9 |  | 0 | 10.24 |  |  | 0
odečet beton vzdušníkové šachty 1513 | TLT 600 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | -3.5496 |  |  | 0
1512,9-1513,9 | TLT 600 | 1.4 | 0.1 | 0.14 | 1.04 | 1.456 | 2.77 | 2.75 | 2.76 | 1512.9 | 1513.9 | 1 |  | 3.864 | 3.864 |  | 5.52
1513,9-1516,1 | TLT 600 | 1.4 | 0.1 | 0.308 | 1.04 | 3.2032 | 2.75 | 1.91 | 2.33 | 1513.9 | 1516.1 | 2.2 | 7.1764 |  |  |  | 10.252
1516,1-1520,3 | TLT 600 | 1.4 | 0.1 | 0.588 | 1.04 | 6.1152 | 1.91 | 1.9 | 1.905 | 1516.1 | 1520.3 | 4.2 | 11.2014 |  |  | 16.002
aut. vzdušník | TLT 600 | 1.4 | 0.1 | 0.14 | 1.04 | 1.456 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1520.3 |  | 1 | 2.66 |  |  | 3.8
1520,3-1525,1 | TLT 600 | 1.4 | 0.1 | 0.672 | 1.04 | 6.9888 | 1.9 | 2.07 | 1.985 | 1520.3 | 1525.1 | 4.8 | 13.3392 |  |  | 19.056
1525,1-1531,8 | TLT 600 | 1.4 | 0.1 | 0.938 | 1.04 | 9.7552 | 2.07 | 2.08 | 2.075 | 1525.1 | 1531.8 | 6.7 | 19.4635 |  |  |  | 27.805
1531,8-1531,9 | TLT 600 | 1.4 | 0.1 | 0.014 | 1.04 | 0.1456 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 1531.8 | 1531.9 | 0.1 | 0.2912 |  |  |  | 0.416
odečet lesní hrabanka | TLT 600 | 1.4 |  | 0 |  | 0 | 2.08 |  | -0.3 |  |  | 1498.8 | -629.496
havarijní propoj na řad Z1 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
0-1,8 | TLT 200 | 1.1 | 0.1 | 0.198 | 0.55 | 1.089 | 2.26 | 2.23 | 2.245 | 0 | 1.8 | 1.8 | 4.4451 |  |  |  | 8.082
1,8-1,94 | PE 160 | 1.1 | 0.1 | 0.0154 | 0.5 | 0.077 | 2.23 | 2.22 | 2.225 | 1.8 | 1.94 | 0.14 | 0.34265 |  |  |  | 0.623
1,94-3 | PE 160 | 1.1 | 0.1 | 0.1166 | 0.5 | 0.583 | 2.22 | 2.21 | 2.215 | 1.94 | 3 | 1.06 | 2.5827 |  |  |  | 4.6958
3-5,6 | PE 160 | 1.4 | 0.1 | 0.364 | 0.5 | 1.82 | 2.21 | 2.12 | 2.165 | 3 | 5.6 | 2.6 | 7.8806 |  |  |  | 11.258
5,6-6,6 | PE 160 | 1.4 | 0.1 | 0.14 | 0.5 | 0.7 | 2.12 | 2.59 | 2.355 | 5.6 | 6.6 | 1 | 3.297 |  |  |  | 4.71
11,2-11,6 | PE 160 | 1.1 | 0.1 | 0.044 | 0.5 | 0.22 | 2.59 | 2.13 | 2.36 | 11.2 | 11.6 | 0.4 | 1.0384 |  |  |  | 1.888
11,6-12,8 | PE 160 | 1.1 | 0.1 | 0.132 | 0.5 | 0.66 | 2.13 | 1.7 | 1.915 | 11.6 | 12.8 | 1.2 | 2.5278 |  |  | 4.596
12,8-13 | PE 160 | 1.1 | 0.1 | 0.022 | 0.5 | 0.11 | 1.7 | 1.61 | 1.655 | 12.8 | 13 | 0.2 | 0.3641 |  |  | 0.662
13-14,1 | PE 160 | 1.1 | 0.1 | 0.121 | 0.5 | 0.605 | 1.61 | 1.23 | 1.42 | 13 | 14.1 | 1.1 | 1.7182 |  |  | 3.124
odečet vybourání TLT DN 600 | TLT 600 | 1.4 |  | 0 |  | 0 | 2.21 | 2.59 | 2.4 |  |  | 3.6 | -1.3847
odečet ornice |  | 1.1 |  | 0 |  | 0 |  |  | -0.3 | 0 |  | 9.5 | -3.135
celkem |  |  |  | 94.967 |  | 2239.2224 | [6 empty] | 3438.8154 | 247.3464 | 247.3464 | 3602.715 | 2530.2718